## Gantt Henko & Mochima
TAREA | RESPONSABLE | DÍAS | INICIO | FIN | ESTADO | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10
[6 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié
HOY: | 2025-10-12
1. ANÁLISIS Y DISEÑO |  | 10 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | Completada
1.1 Validación final de requerimientos con Iván Porflidtt | Lorenzo (Scrum Master) | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Completada
1.2 Diseño de arquitectura del sistema | Richard (Backend) | 4 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Completada
1.3 Definición de integración sistema 'Abarrotes' y Excel-Cloud | Lorenzo + Richard | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Completada
2. SPRINT 1 - AUTENTICACIÓN Y EXCEL |  | 10 | 2025-10-04 | 2025-10-17 | Completada
2.1 Sistema de login y seguridad | Richard (Backend) | 3 | 2025-10-04 | 2025-10-08 | Completada
2.2 Dashboard principal Henko TCG y Mochima | Ricardo (Frontend) | 4 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | Completada
2.3 Integración Excel → Base de datos cloud | Richard (Backend) | 4 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | Completada
2.4 Eliminación del doble registro - Excel como entrada única | Richard + Ricardo | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Completada
2.5 Dashboard centro de control para KPIs y automatización | Ricardo (Frontend) | 3 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | Completada
2.6 Despliegue Sprint 1 | Lorenzo | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Pendiente
3. SPRINT 2 - GESTIÓN INVENTARIOS |  | 10 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | Completada
3.1 CRUD productos (cartas TCG y ingredientes Mochima) | Richard (Backend) | 4 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | Completada
3.2 Interfaz gestión inventarios basada en datos Excel | Ricardo (Frontend) | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Completada
3.3 Sistema alertas stock mínimo (HU006) | Richard (Backend) | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Completada
3.4 Consideración 7 días anticipación Henko | Richard (Backend) | 2 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | Completada
3.5 Despliegue Sprint 2 | Lorenzo | 1 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Pendiente
4. SPRINT 3 - AUTOMATIZACIÓN PRECIOS |  | 10 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | En progreso (20%)
4.1 Motor cálculo automático precios (HU002) | Richard (Backend) | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | Completada
4.2 Integración costos variables (especial pollo Mochima) | Richard (Backend) | 3 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Pendiente
4.3 Recálculo márgenes dinámicos con recomendaciones | Richard (Backend) | 3 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Pendiente
4.4 Interfaz automatización precios | Ricardo (Frontend) | 3 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Pendiente
4.5 Despliegue Sprint 3 | Lorenzo | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Pendiente
5. SPRINT 4 - RESPALDO Y NOTIFICACIONES |  | 10 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | Pendiente
5.1 Sistema respaldo cloud Google Drive (HU001) | Richard (Backend) | 4 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | Pendiente
5.2 Notificaciones fallos Email/SMS (HU003) | Richard (Backend) | 3 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | Pendiente
5.3 Configuración programación automática | Richard (Backend) | 3 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | Pendiente
5.4 Interfaz configuración respaldos | Ricardo (Frontend) | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Pendiente
5.5 Despliegue Sprint 4 | Lorenzo | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Pendiente
6. SPRINT 5 - IA Y ANÁLISIS |  | 4 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | Pendiente
6.1 Predicción demanda con redes neuronales (HU007) | Richard (Backend/IA) | 2 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | Pendiente
6.2 Análisis ROI marketing (HU005) | Richard (Backend) | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Pendiente
6.3 Reportes y dashboards avanzados | Ricardo (Frontend) | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Pendiente
6.4 Capacitación a Iván Porflidtt | Lorenzo | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Pendiente
PROYECTO SISTEMA INVENTARIOS HENKO TCG & MOCHIMA
CLIENTE: Iván Porflidtt (Punta Arenas)
NEGOCIOS: Mochima Onigiri + Henko TCG
METODOLOGÍA: Scrum con despliegue incremental
INICIO: 22 septiembre 2025
HOY: 12 octubre 2025 (DÍA 15 DEL PROYECTO)
FIN: 10 diciembre 2025
DURACIÓN TOTAL: 11 semanas (55 días hábiles)
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:
Fase 1 (Análisis y Diseño): COMPLETADA 100%
Fase 2 (Sprint 1): EN PROGRESO 60%
Fases 3-6: PENDIENTES
LEYENDA DE COLORES:
VERDE: Fase completada
AZUL: Fase en progreso
GRIS: Fase pendiente
NARANJA (línea vertical): HOY (12/10/2025)
ROSA: Fines de semana
EQUIPO SCRUM:
Lorenzo Aguila - Líder Proyecto/Scrum Master
Richard Rocuant - Desarrollador Backend/IA
Ricardo Cayupel - Desarrollador Frontend